## Sheet1
ID	Descrição	Responsável	Data de Inicio	Data de Término	Ferramenta	Dependência	Status
1	Definir os grupos com seus respectivos membros	Prof. Gilmar	-	-	Nenhuma	-	Realizada
2	Definir os líderes de cada grupo	Prof. Gilmar	-	-	Nenhuma	1	Realizada
3	Distribuir os projetos por grupos	Prof. Gilmar	-	-	Nenhuma	1	Realizada
4	Cadastrar o projeto e os membros da equipe no git hub.	Laura	-	-	Git Hub	3	Realizada
5	Dar permissão de leitura ao professor Gilmar no repositório do git hub.	Laura	-	-	Git Hub	4	Realizada
6	Desenvolver o modelo de casos de uso.	Lorena	21/01/2016	24/01/2016	Nenhuma	4	à realizar
7	Desenvolver o diagrama de casos de uso.	Daniel	24/01/2016	27/01/2016	Astah	6	à realizar
8	Desenvolver o diagrama de classes detalhado.	Laura	27/01/2016	29/01/2016	Astah	7	à realizar
9	Incrementar o diagrama de classes com seus métodos.	Quirino	29/01/2016	01/02/2016	-	8	à realizar
10	Desenvolver diagrama de fluxo para os casos de uso.	Alan	01/02/2016	05/02/2016	-	9	à realizar
11	Desenvolver diagrama de operações para as classes complexas.	Lorena	05/02/2016	12/02/2016	-	10	à realizar
12	Desenvolver diagrama de transição de estados.	Daniel	12/02/2016	16/02/2016	-	11	à realizar
13	Desenvolver protótipo das telas do sistema	Laura	27/01/2016	03/02/2016	Balsamiq	7	à realizar
14	Desenvolver modelo de dados.	Quirino	12/02/2016	16/02/2016	MySQL workbench	11	à realizar
15	Definir projeto de testes.	Alan	16/02/2016	21/02/2016	-	12	à realizar
16	Definir cronograma de atividades.	Laura	21/01/2016	21/02/2016	LibreOffice	2	à realizar